GANAJEC AI - Cronograma del Proyecto Integrador

Mayo - Julio 2026  |  Estado al 19 de junio de 2026

|  | Actividad | Fechas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 - PROPUESTA |  |  |  |
|  | Registro de equipos de trabajo | 7 - 11 mayo 2026 | Completado |
|  | Registro de propuesta de proyecto | 11 - 15 mayo 2026 | Completado |
|  | Presentacion de propuesta | 22 mayo 2026 | Completado |
| FASE 2 - DESARROLLO BACKEND (API REST) |  |  |  |
|  | Modelos de base de datos + ER | 22 mayo - 2 jun | Completado |
|  | Endpoints Auth (register, login, FCM token) | 22 mayo - 2 jun | Completado |
|  | Endpoints Ganadero (bovinos, sintomas) | 28 mayo - 7 jun | Completado |
|  | Endpoints Dueno (ranchos, ganaderos) | 28 mayo - 7 jun | Completado |
|  | Endpoints Admin (usuarios, sistema, config) | 2 - 10 jun | Completado |
|  | Modelos ML - Random Forest + Isolation Forest | 2 - 12 jun | Completado |
|  | Firebase FCM - configuracion base | 10 - 17 jun | Completado |
|  | Refactor: ganadero en 1 solo rancho | 17 - 19 jun | Completado |
|  | Veterinarios + estadisticas (3 graficas) | 19 jun | Completado |
|  | Modulo de Alertas + Suscripciones | 25 jun - 5 jul | Post-MVP |
|  | Pruebas API con Postman | 19 - 23 jun | Pendiente |
| FASE 3 - APP MOVIL (FRONTEND) |  |  |  |
|  | Diseno UI/UX (Figma) | 22 mayo - 7 jun | Completado |
|  | Pantallas Auth (login, registro) | 1 - 10 jun | Completado |
|  | Pantallas Ganadero (bovinos, sintomas) | 7 - 18 jun | Completado |
|  | Pantallas Dueno del rancho | 14 - 23 jun | En progreso |
|  | Integracion completa con API | 17 - 23 jun | En progreso |
|  | Pantallas de Alertas y Suscripciones | 25 jun - 5 jul | Post-MVP |
| FASE 4 - INTEGRACION Y PRUEBAS |  |  |  |
|  | Pruebas E2E flujo ganadero | 20 - 23 jun | Pendiente |
|  | Pruebas E2E flujo dueno del rancho | 20 - 23 jun | Pendiente |
|  | Correccion de bugs pre-MVP | 21 - 23 jun | Pendiente |
| HITO - PRESENTACION MVP |  |  |  |
|  | Presentacion Producto Minimo Viable | 24 junio 2026 | HITO |
| FASE 5 - REFINAMIENTO POST-MVP |  |  |  |
|  | Correcciones feedback del MVP | 25 jun - 7 jul | Post-MVP |
|  | Modulo Alertas + Suscripciones (backend) | 25 jun - 5 jul | Post-MVP |
|  | Pantallas Alertas + Suscripciones (app) | 28 jun - 7 jul | Post-MVP |
|  | Notificaciones push FCM completas | 5 - 10 jul | Post-MVP |
|  | Graficas en app (categorias, alertas, mes) | 5 - 14 jul | Post-MVP |
|  | Optimizacion de rendimiento | 7 - 14 jul | Post-MVP |
|  | Documentacion tecnica | 10 - 18 jul | Post-MVP |
|  | Pruebas finales y QA | 14 - 21 jul | Post-MVP |
|  | Preparacion presentacion final | 17 - 22 jul | Post-MVP |
| ENTREGA FINAL - PROYECTO INTEGRADOR |  |  |  |
|  | Proyecto Final - Ordinario | 23 julio 2026 | HITO |
|  | Recuperacion | 27 julio 2026 | HITO |
|  | Extraordinario | 31 julio 2026 | HITO |