INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS

Proyecto Integrador — Ingenieria en Sistemas Computacionales

SOLICITUD DE CAMBIO DE CRONOGRAMA

1. IDENTIFICACION DEL CAMBIO

| Proyecto: | GANAJEC AI | No. SC: | SC-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitante: | Equipo de Desarrollo GANAJEC | Fecha: | 19 / 06 / 2026 |
| Asesor / Maestro: |  | Version: | 1.0 |
| Tipo de cambio: | Ajuste de cronograma | Prioridad: | Media |

2. DESCRIPCION DEL CAMBIO

El modulo de Alertas y el modulo de Suscripciones del sistema GANAJEC AI presentan una implementacion incompleta que no cumple con los requerimientos funcionales establecidos en la propuesta del proyecto. El manejo de alertas por severidad, la logica de notificaciones push completas via Firebase FCM, y el flujo de suscripciones para usuarios tipo dueno requieren trabajo adicional que no puede concluirse antes de la presentacion del MVP del 24 de junio de 2026.

Por lo anterior, se solicita reclasificar dichas actividades como tareas Post-MVP a desarrollarse durante la Fase 5 (Refinamiento), sin afectar la fecha de entrega final del 23 de julio de 2026.

3. DETALLE DE ACTIVIDADES AFECTADAS

| Actividad | Fecha original | Fecha propuesta | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Modulo de Alertas (backend) | 19 - 23 jun 2026 | 25 jun - 5 jul 2026 | Modulo incompleto |
| Modulo de Suscripciones (backend) | 19 - 23 jun 2026 | 25 jun - 5 jul 2026 | Modulo incompleto |
| Pantallas Alertas (app movil) | 19 - 23 jun 2026 | 28 jun - 7 jul 2026 | Depende de backend |
| Pantallas Suscripciones (app) | 19 - 23 jun 2026 | 28 jun - 7 jul 2026 | Depende de backend |
| Notificaciones push FCM completas | 19 - 23 jun 2026 | 5 - 10 jul 2026 | Depende de alertas |

4. JUSTIFICACION

- El backend del modulo de alertas requiere revision de la logica de severidades y su integracion con el modelo ML.

- El modulo de suscripciones esta pendiente de definicion de reglas de negocio con el equipo.

- Las notificaciones push FCM completas dependen directamente de que alertas este terminado.

- El MVP podra presentarse con las funcionalidades principales: autenticacion, gestion de bovinos, sintomas, prediccion ML, estadisticas y veterinarios.

- El plazo post-MVP (25 jun - 10 jul) es suficiente para completar ambos modulos antes de la entrega final.

5. IMPACTO EN LA ENTREGA FINAL

La fecha de entrega final (23 de julio 2026) NO se ve afectada. Los modulos se completaran dentro de la Fase 5 ya contemplada en el cronograma original. No hay impacto en costo ni en los demas entregables.

6. AUTORIZACION

| Solicitante | Asesor / Maestro | Resultado |
| --- | --- | --- |
| _______________________ Equipo GANAJEC AI Fecha: ___/___/______ | _______________________ Nombre y firma Fecha: ___/___/______ | [ ] Aprobado [ ] Aprobado con condiciones [ ] Rechazado Observaciones: _________________________ _________________________ |